运动姿态评估与纠错系统

开发任务书 — 周计划

v1.0 四人协作版

总工期6周 | W3联调 | W5集成测试 | W6验收    2026-06-23

# 一、项目总览

| 角色 | 负责人层 | 总工时(人天) | 周次 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Person A | 模型推理层 | ~20人天 | W1-W5 | YOLO/MediaPipe引擎 + 7关节角度(精度<3°) + 帧率监控 |
| Person B | 业务引擎层 | ~30人天 | W1-W6 | 9识别器 + FMS + 处方 + 标准学习 + 打卡 + 解锁 + 班级统计 |
| Person C | 后端API层 | ~28人天 | W1-W6 | 14张表 + 33端点 + 4种WS + JWT + PDF + 管理后台 |
| Person D | 前端应用层 | ~24人天 | W2-W6 | 18页面 + 6新组件 + TTS语音 + Canvas打卡卡片 |

关键依赖链: A(角度输出) → B(业务JSON) → C(API封装) → D(前端渲染)。W3为前后端联调里程碑，W5为集成测试里程碑。

# 二、里程碑与依赖关系

| 里程碑 | 时间 | 验收标准 | 参与方 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 基础架构完成 | W1结束 | A:ModelEngine+AngleUtils可运行, B:BaseRecognizer+深蹲可demo, C:DB建表+项目骨架+Swagger可访问 | A,B,C |
| M2: 核心功能可用 | W2结束 | A:YOLO+PoseAnalyzer完成, B:3识别器+FMS完成, C:Auth+Train+FMS API完成, D:项目骨架+登录完成 | A,B,C,D |
| M3: 前后端联调通过 | W3结束 | A与B联调角度格式通过, C与D联调(Auth+Train+FMS)3个模块通过 | 全体 |
| M4: v3.0新功能完成 | W4结束 | B:Learn+Checkin+Unlock完成, C:Prescription+Learn+Checkin+Admin完成, D:处方+标准学习页完成 | B,C,D |
| M5: 集成测试完成 | W5结束 | A:单元测试覆盖率>85%, B:Stats+Cycle+联调, C:Export+WS增强+性能优化, D:打卡+历史+统计页完成 | 全体 |
| M6: 全量验收 | W6结束 | B:测试+修复, C:安全加固+部署, D:管理后台+响应式+E2E, 全部18条验收标准通过 | 全体 |

# 三、Person A — 模型推理层 (W1-W5, ~20人天)

核心原则：只输出结构化数据，不涉及任何业务逻辑。所有下游模块的数据来源。v3.0 精度要求提升至 <3度。

| 周次 | 文件/模块 | 任务(函数级) | 工时 | 交付验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | models/model_engine.py | ModelEngine抽象基类: __init__(), load(), infer(), extract_keypoints(), draw_skeleton() | 1d | 抽象接口定义完整，Person B可用mock调用验证 |
| W1 | models/angle_utils.py | calc_angle(), calc_vector_angle(), normalize_angle(), angle_between_lines() | 1d | 20组已知三点坐标→角度真值对比，误差<1° |
| W2 | models/yolo_pose_engine.py | 继承ModelEngine: infer(conf_threshold=0.5), _parse_results()→COCO17格式, get_fps()→最近100帧均值, MediaPipe预留 | 2d | 推理>=25fps(GPU), 输出格式100%符合数据契约 |
| W2 | models/pose_analyzer.py | analyze_frame()→7关节角度, _joint_angle(), _trunk_lean(), COCO_KP索引映射 | 2d | 100组人工标注真值 vs 输出: MAE<3°, RMSE<4°, MaxAE<8° |
| W3 | utils/pose_postprocessor.py | 卡尔曼滤波平滑, 置信度过滤(<0.5丢弃), _track_ids基于IoU的ID跟踪 | 1d | 连续30帧无抖动跳变，遮挡场景不崩溃 |
| W3 | utils/visualization.py | draw_skeleton(骨骼连线+彩色关键点), draw_angles(角度标注), draw_fps(帧率显示) | 1d | 骨骼图17关键点清晰可辨，角度数值位置合理 |
| W3 | (联调B) | 与Person B联调角度输出格式: A→B数据契约 JSON schema校验 | 1d | B的识别器能正确消费A的7角度数据，字段名/数值范围一致 |
| W4 | models/mediapipe_engine.py | 继承ModelEngine: MediaPipe Pose推理实现(预留支持运行时切换) | 2d | 管理员可在后台切换YOLO/MediaPipe，切换后推理正常 |
| W4 | 性能优化 | 推理批处理优化, TensorRT加速(可选), 内存/显存管理 | 2d | GPU推理>=30fps, CPU推理>=15fps, 显存占用<2GB |
| W5 | 单元测试 | AngleUtils全覆盖, PoseAnalyzer精度验证脚本(100组标注), PostProcessor边界测试 | 2d | pytest覆盖率>85%, 精度验证脚本输出MAE/RMSE/MaxAE报告 |
| W5 | 文档+收尾 | README接口文档(输入/输出格式说明), 部署环境依赖说明 | 1d | Person B/C/D可独立集成A模块，无需额外沟通 |

# 四、Person B — 业务引擎层 (W1-W6, ~30人天)

最重的角色。v3.0新增5个模块: StandardLearner, CheckinEngine, UnlockManager, ClassStatsEngine, CycleManager。

| 周次 | 文件/模块 | 任务(函数级) | 工时 | 交付验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | recognizers/base_recognizer.py | BaseRecognizer: Stage枚举(idle→ready→down→bottom→up→complete→finished), __init__(config), update(angles, callback)→dict, is_complete(), get_progress() | 1d | FSM状态机骨架可运行, Stage枚举定义完整 |
| W1 | recognizers/squat_recognizer.py | SquatRecognizer: FSM完整实现(6状态转移), 角度阈值表驱动, 膝内扣检测(¦left-right¦>15°) | 2d | 50组标注视频验证: 准确率>90%, 阶段识别无跳跃 |
| W1 | recognizers/pushup_recognizer.py | PushupRecognizer: 俯卧撑FSM, 肘角阈值(160°→90°→160°), 腰部下塌检测 | 1d | 50组标注视频验证: 准确率>90% |
| W2 | 3个识别器 | LungeRecognizer(弓步蹲,左右分别), PlankRecognizer(计时,腰部角度), OverheadPressRecognizer(过头推举) | 2d | 各50组标注视频: 准确率>90% |
| W2 | fms/fms_engine.py | FMSEngine: score_balance()闭眼单腿, score_flexibility()过头深蹲, score_shoulder()肩活动度, score_core()平板支撑, score_symmetry()弓步蹲, aggregate()→雷达图+tag+locks | 2d | 5动作各10组人工评分对比: 偏差<5分, 问题标签识别准确 |
| W3 | 4个识别器 | DeadliftRecognizer, GluteBridgeRecognizer, LateralRaiseRecognizer, CrunchRecognizer | 2d | 各50组标注视频: 准确率>90%(共9个识别器全部完成) |
| W3 | prescription/prescription_engine.py | PrescriptionEngine: generate() Tag→Action映射(规则引擎), 4阶段处方(热身/强化/主训练/冷身), check_locks()锁定条件(核心<40/平衡<30/对称<50), upgrade_on_retest()复测升级 | 2d | 5组FMS结果→处方人工评审合理性: 强化阶段tag匹配率100%, 锁定排除100%正确 |
| W4 | standard_learner.py | StandardLearner: __init__(action_id,standard_kps), compare(person_data,view)→{diffs,score,feedback}, get_common_errors()常见错误库, get_final_score()累计评分 | 2d | 3个标准动作对比: 差异反馈中文准确率>95%, 评分与人工一致性>0.85 |
| W4 | checkin_engine.py | CheckinEngine: checkin(actions)→{streak,badges,encouragement}, get_streak()昨日查询→连续则+1否则reset=1, check_badges()7天/30天判定, 鼓励语预设库(20条) | 1d | 连续/中断场景: streak逻辑100%正确, 徽章7天week/30天month判定正确 |
| W4 | unlock_manager.py | UnlockManager: get_progress(fms,locks)→各维度进度%, check_unlock(old,new)→已解锁列表, early_unlock_test()安全测试(需通过指定动作的简单版) | 1d | 5维度解锁/锁定逻辑覆盖: 核心<40/平衡<30/对称<50正确锁定, 提升>阈值正确解锁 |
| W5 | class_stats.py | ClassStatsEngine: calc_class_avg()班级均值, risk_distribution()红/黄/绿分布, symmetry_issues()对称异常名单, common_weakness()共性弱点(全班均值最低维度) | 2d | 含20人模拟数据: 雷达图正确, 风险分布<=1%误差, 共性弱点识别正确 |
| W5 | cycle_manager.py | CycleManager: get_phase()当前周期阶段, adjust_prescription(phase,rx)自动调整强度, auto_adjust()经期(1-7):intensity-2,卵泡期(8-14):+1,黄体期(15-28):正常 | 1d | 28天周期模拟: 各阶段强度调整正确, 跳跃→拉伸替换正确 |
| W5 | (联调C) | 与Person C联调: B输出的业务JSON被C正确封装为API格式 | 1d | C的POST /prescriptions/generate返回B的处方JSON, 字段无缺失 |
| W6 | 单元测试 | 每识别器>=20组测试帧(标准/边界/遮挡), FMS评分>=10组人工对比, StandardLearner 3动作各10组 | 2d | pytest覆盖率>85%, 全部测试用例通过 |
| W6 | 集成测试+修复 | FMS端到端(5动作→雷达图→处方), 标准学习端到端(双骨架→差异→评分) | 2d | B模块集成到C后可跑通完整FMS→处方链路 |

# 五、Person C — 后端API层 (W1-W6, ~28人天)

FastAPI + WebSocket + MySQL + Redis + MinIO + JWT + PDF导出 + 管理后台。14张表，33端点，4种WS Session。

| 周次 | 文件/模块 | 任务(函数级) | 工时 | 交付验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 数据库DDL | 14张表完整CREATE TABLE + Alembic迁移脚本 + Redis配置(会话/黑名单) | 2d | MySQL中执行无误, 所有索引生效, 外键约束正确 |
| W1 | 项目骨架 | FastAPI app.py + CORS中间件 + 全局异常处理 + config.py(pydantic Settings) + 日志配置 | 2d | 服务可启动, Swagger /docs可访问, 健康检查 /health返回200 |
| W2 | auth/ | jwt_handler.py: create_token(), verify_token(), refresh_token()(24h有效期+7天刷新)。dependencies.py: get_current_user()依赖注入。auth_router.py: /register(bcrypt), /login, /logout(Redis黑名单), /me | 1d | Postman测试: 注册→登录→携带Token访问受保护端点→过期Token被拒绝→刷新成功 |
| W2 | routers/train_router.py | /start(session_id生成), WS /ws/{sid}(帧流收发), /records(分页), /records/{id}(详情+角度图表) | 2d | WS发送base64帧→接收result JSON, record写入train_records表正确 |
| W2 | routers/fms_router.py | /start(test_actions可选5动作), WS /ws/{sid}(逐动作test_start/test_result/fms_complete), /records, /records/{id}(雷达图+lock数据) | 1d | 5动作逐项WS流程正常: test_start→send frame→recv test_result 循环→fms_complete |
| W3 | routers/prescription_router.py | /generate(fms_record_id→B.generate()), /active, /{id}/follow+WS(phase切换), /{id}/progress(B.get_progress()), /{id}/unlock-request, /{id}/adjust(coach) | 2d | 处方生成→入库→跟练→解锁完整链路: 4阶段顺序正确, WS phase_change推送 |
| W3 | routers/learn_router.py | /start(加载标准数据), WS /ws/{sid}(逐帧compare→diffs+score+feedback) | 1d | WS返回逐帧learn_result: differences各字段user/standard/diff完整 |
| W3 | (联调D) | 与Person D联调 Auth+Train+FMS 三个模块 | 1d | 前端可调通 /api/auth/login, /api/train/start, /api/fms/start 并接收WS消息 |
| W4 | routers/checkin_router.py | POST /checkin(B.checkin()), GET /status(今日+streak), GET /calendar(月视图), GET /badges(徽章列表) | 1d | 打卡→streak+1→7天徽章: 逻辑正确, badge插入badges表 |
| W4 | routers/actions_router.py | GET /library(分页+category筛选), POST /library(coach新增), PUT /library/{id}(coach编辑), GET /tags, POST /mapping(coach) | 1d | 动作库CRUD正常, 标签映射正确关联action_library |
| W4 | routers/admin_router.py | POST /classes(创建班级), GET /classes/{id}/stats(B.class_stats()), POST /classes/{id}/import(Excel解析+批量创建), GET /logs(分页+级别筛选), GET /dashboard(统计) | 2d | Excel导入: 列(username¦password¦gender)→批量注册, stats班级统计数值正确 |
| W5 | utils/pdf_exporter.py | ReportLab: FMS雷达图PDF(含图表/评分/建议), 训练报告PDF(角度曲线+反馈), 打卡卡片图片导出 | 2d | PDF含图表+中文, 格式与前端一致, 可正常打开 |
| W5 | websocket/ws_manager.py | 心跳检测(15s间隔), 断线重连, 连接数统计, 4种session类型管理(train/fms/learn/prescription) | 1d | 100并发WS连接稳定, 断线自动重连(指数退避), session清理正确 |
| W5 | 性能优化 | SQLAlchemy连接池调优, 慢查询优化(索引+EXPLAIN), Redis缓存热点数据(动作库/标签映射), API响应时间优化 | 1d | P95 REST响应<200ms, WS帧处理<100ms, DB单表查询<50ms |
| W6 | 集成测试 | 33端点pytest+httpx各>=3case(正常/边界/异常), 4种WS session测试(连接/收发/断连重连) | 2d | 覆盖率>90%, 全部测试用例通过 |
| W6 | 安全加固+部署 | SQL注入防护, XSS过滤, CORS白名单, 速率限制(60/min), Dockerfile+requirements.txt | 2d | OWASP Top10基础检查通过, Docker compose一键启动成功 |

# 六、Person D — 前端应用层 (W2-W6, ~24人天)

React 18 + Vite + Ant Design + ECharts + WebSocket + Web Speech API + Canvas。18页面，6新组件。

| 周次 | 文件/模块 | 任务(函数级) | 工时 | 交付验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W2 | 项目骨架 | React 18 + Vite + Ant Design + React Router v6 + src目录结构(pages/components/hooks/store/utils) | 1d | npm run dev启动成功, /login /register /home 路由可访问 |
| W2 | 通用组件 | WebSocketProvider(Context), useWebSocket Hook(连接/重连/消息分发), AuthGuard(路由守卫), Layout(侧边栏+顶栏) | 1d | 未登录自动跳转/login, WS连接/断线重连正常, 侧边栏导航正确 |
| W2 | 登录/注册/首页 | LoginPage(Ant Design Form+JWT存储), RegisterPage(角色选择), HomePage(快捷入口+连续天数+最近训练) | 2d | 含表单校验(用户名4-20字/密码6位+), JWT存入localStorage, 首页数据加载 |
| W3 | FMS筛查页 | FMSPage: MediaRecorder获取摄像头, Canvas抽帧→WS发送, 逐动作引导UI, 实时骨架叠加(SkeletonCanvas) | 2d | 5动作完整流程可跑通: 授权→开始→逐动作检测→进度条→完成 |
| W3 | FMS报告页 | FMSReportPage: ECharts雷达图(RadarChart), 新旧对比叠加(ComparisonRadar), 锁定建议(LockSuggestions), PDF导出按钮 | 1d | 雷达图5维度正确渲染, 新旧对比箭头(↑+5)正确, 锁定建议展示原因 |
| W3 | 训练页 | TrainPage: video元素+Canvas骨骼叠加, ECharts实时角度折线图(AngleChart), VoiceFeedback组件, StageIndicator阶段显示 | 2d | 实时骨架(>=20fps), 角度折线图实时更新, TTS播报(基础仅error, 进阶逐条) |
| W4 | 处方+解锁页 | PrescriptionPage: 4阶段PhaseCard展示(热身/强化/主训练/冷身), 激活/切换按钮。UnlockPage: UnlockProgress组件(Ant Progress+条件文案+提前解锁按钮) | 2d | 处方4阶段卡片正确展示, 进度条百分比准确, 提前解锁按钮弹出安全测试 |
| W4 | 处方跟练页 | FollowPage: 同TrainPage结构但增加phase切换推送(热身→强化→主训练→冷身) | 1d | WS接收phase_change消息后正确切换动作列表和UI |
| W4 | 标准学习页 | LearnPage: DualSkeleton(video双骨架叠加:用户+标准), DiffBarChart(ECharts差异柱状图), 逐帧回放控制 | 2d | 双骨架颜色区分(用户蓝/标准绿), 差异柱状图正负值颜色(红/蓝) |
| W5 | 打卡页 | CheckinPage: CheckinButton(打卡), StreakDisplay(连续天数动画), CheckinCard(Canvas渲染:渐变+天数+动作列表+二维码), BadgeModal(徽章弹窗) | 2d | 打卡后streak数字跳动动画, Canvas输出DataURL非空, 二维码可扫描 |
| W5 | 历史+统计页 | HistoryPage: ECharts趋势折线图(7/30/90天标签切换), HistoryDetailPage: 角度曲线+反馈汇总+导出PDF+分享按钮 | 1d | 趋势图数据正确, 时间标签切换响应<500ms, 导出按钮触发下载 |
| W5 | 个人中心 | ProfilePage: 信息编辑(昵称/性别), 生理周期设置(cycle_length+last_period_date), 密码修改 | 1d | 表单校验+保存后数据刷新, 周期设置后影响处方强度显示 |
| W6 | 学员管理 | AdminStudentsPage: Ant Design Table(搜索/排序/分页), BatchImportModal(Upload+Table预览+确认导入) | 1d | Excel导入: 选择文件→预览→确认→批量注册, 失败行提示原因 |
| W6 | 班级统计+动作库 | ClassStatsPage: ClassRadarChart(班级均值vs个体), RiskTable(红/黄/绿), SymmetryWarnings。AdminLibraryPage: Table(CRUD) | 1d | 班级雷达图+个体叠加正确, 风险分布表数值准确 |
| W6 | 系统设置 | SettingsPage: ModelSwitcher(YOLO/MediaPipe切换按钮), FPS滑块(15/25/30), LogList(日志列表+筛选), BatchImportModal复用 | 0.5d | 切换模型后训练页推理正常, 日志列表分页+级别筛选正常 |
| W6 | 响应式+测试 | 18页面1920/1366分辨率适配, Jest+RTL关键组件测试(VoiceFeedback/UnlockProgress/CheckinCard) | 1d | 两分辨率无溢出/重叠, 6组件测试通过 |
| W6 | 联调+E2E | 全量接口联调(33端点), Playwright E2E: 注册→FMS→处方→跟练→打卡完整旅程 | 1d | 核心用户旅程通过Playwright, 无阻塞bug |

# 七、工时汇总与风险

| 角色 | 总人天 | 周次范围 | 缓冲时间 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Person A | 20人天 | W1-W5 | +1d(W2角度精度校验) | YOLO模型下载/兼容性; 角度精度<3°可能需额外调优 |
| Person B | 30人天 | W1-W6 | +2d(W3识别器准确率) | 9个识别器调试工作量大; Tag→Action映射规则需教练确认; StandardLearner反馈准确率 |
| Person C | 28人天 | W1-W6 | +2d(W5 PDF生成) | 14张表DDL变更管理; 4种WS session并发稳定性; PDF中文渲染 |
| Person D | 24人天 | W2-W6 | +1d(W6 E2E测试) | Canvas/WebGL性能(低配设备); TTS浏览器兼容性; 18页面响应式工作量 |
| 合计 | 102人天 | 6周 | +6d缓冲 | 总计约108人天, 4人并行约5.4周, 6周工期充裕 |

# 八、关键依赖与并行策略

| 阶段 | 依赖关系 | 并行策略 |
| --- | --- | --- |
| W1-W2 | A→B: B识别器需要A的角度输出格式(可先用mock) | A和B并行: A先完成ModelEngine+AngleUtils, B用mock数据开发识别器 |
| W2-W3 | B→C: C需要B的业务JSON格式(可先对齐schema) | B和C并行: 先对齐JSON schema, B用mock引擎, C用mock数据开发API |
| W3-W4 | C→D: D需要C的API接口(可先对齐接口文档) | C和D并行: 基于API文档v3.0开发, W3联调关键3个模块 |
| W4-W5 | 全体集成: 前后端联调 + B/C联调 | D优先完成核心页面(FMS/训练), C优先完成核心API(Auth/Train/FMS) |
| W5-W6 | 测试+优化: 性能测试 → 修复 → 回归 | A/D并行测试和修复, B/C并行集成测试 |

# 九、每日站会议题 (建议)

1. 昨天完成了什么? (对应周计划哪个任务项)

2. 今天计划做什么? (预计工时, 是否阻塞)

3. 遇到什么问题? (技术难点/依赖方未就绪/需求变化)

4. 接口对齐: A↔B角度格式, B↔C业务JSON, C↔D API格式是否有变化?

--- 文档结束 ---